证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2012-069

关于控股公司年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱及配套电石、自备电项目建成投产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目（以下简称“一期项目”）、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目（以下简称“二期项目”）及全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目均于2011年初全面开工建设，计划于2012年底陆续建成投产。

为保证生产装置顺利投产，公司邀请国内氯碱行业专家进行现场诊断，查找安全隐患，经专家审核确定后，中泰矿冶1号发电机组于2012年9月14日成功并网发电，9月18日达到满负荷运转；中泰矿冶1号、2号电石炉于9月16日一次送电成功，9月22日生产出合格电石。阜康能源一期离子膜烧碱装置调整至9月22日一次送电成功，打通所有流程，于9月23日生产出合格的离子膜烧碱，9月25日生产出合格的聚氯乙烯树脂。这标志着阜康能源一期项目、中泰矿冶60万吨/年电石及配套60万千瓦自备电联产项目全部建成并陆续投产。

后续聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱及配套项目将于年内分期建成投产，其中阜康能源二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱计划于2012年11月建成投产，配套的2×15万千瓦热电联产循环经济项目及中泰矿冶30万吨/年电石项目也将于2012年底前陆续建成投产。届时公司将形成年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱、128万吨电石、125万千瓦自备电的生产规模。

公司将严格按照相关规定，对公司项目进展情况及时予以公告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一二年九月二十六日